## ORÇAMENTO
RERRATIFICAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[17 empty] | Valor Licitado: |  |  |  |  | 37854.5803
[17 empty] | Valor reduzido: |  |  |  |  | 0
[17 empty] | Valor ancrescido: |  |  |  |  | 0
Valor novo:
OBRA: REFORMA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA | [16 empty] | VALOR TOTAL (ATUALIZADO):
LOCAL: NATIVIDADE/RJ | [16 empty] | 37854.5803
DATA: OUTUBRO/2023 |  |  |  | REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023(DES.) EMOP (05/2023)
Item | Código Item SINAP/EMOP | Serviços (S.C.P.) | Unid. | Preço Unit. (sem BDI) | Preço Unit. (com BDI) | Quantidade | Vlr. Total do Item (sem BDI) | PERÍODO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | Quant. Reduzida | Valor Reduzido (R$) | Quant. Acrescida | Valor Acrescido (R$) | Quant. Nova | Valor Novo (R$)
1.0 |  | REFORMA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03
[8 empty] | Quantidade | Preço Total | % | Quantidade | Preço Total | % | Quantidade | Preço Total | %
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 313.87 | 397.7361 | 2.88 | 903.9456
|  | TOTAL DO ITEM 1.1 |  |  |  |  | 903.9456 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
1.2 |  | ALVENARIA | [5 empty] | ALVENARIA |  |  | ALVENARIA |  |  | ALVENARIA |  |  | ALVENARIA
1.2.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 808.38 | 1024.3791 | 1.026 | 829.3979
1.2.2 | 05.001.0100-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | M2 | 39.73 | 50.3459 | 7.596 | 301.7891
1.2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 61.68 | 78.1609 | 0.231 | 14.2481
1.2.4 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 146 | 185.0112 | 1.4 | 204.4
0
|  | TOTAL DO ITEM 1.2 |  |  | 0 |  | 1349.835 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
0
1.3 |  | ESTUTURA |  |  | 0 |  |  | ESTRUTURA |  |  | ESTRUTURA |  |  | ESTRUTURA |  |  | ESTRUTURA
1.3.1 | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 | 123.66 | 156.702 | 0.94 | 116.2404
|  | TOTAL DO ITEM 1.3 |  |  | 0 |  | 116.2404 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
0
1.4 |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  | 0 |  |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  | REVESTIMENTO E PISO
1.4.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 54.67 | 69.2778 | 26.24 | 1434.5408
1.4.2 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 65.78 | 83.3564 | 10.99 | 722.9222
1.4.3 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 200.07 | 253.5287 | 32.8 | 6562.296
1.4.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 25.05 | 31.7434 | 37.23 | 932.6115
1.4.5 | 05.001.0080-0 | REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO | M2 | 15.08 | 19.1094 | 60.55 | 913.094
1.4.6 | 05.001.0073-0 | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | M2 | 6.6 | 8.3635 | 32.8 | 216.48
1.4.7 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 59.02 | 74.7901 | 60.59 | 3576.0218
1.4.8 | 09.001.0100-0 | GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 111.01 | 140.6719 | 60.65 | 6732.7565
0
|  | TOTAL DO ITEM 1.4 |  |  | 0 |  | 21090.7228 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
0
1.5 |  | COBERTURA E FORRO |  |  | 0 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  | COBERTURA E FORRO
1.5.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 51.4 | 65.1341 | 11.14 | 572.596
1.5.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 66.61 | 84.4082 | 5.84 | 389.0024
1.5.3 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 71.08 | 90.0726 | 26 | 1848.08
[5 empty] | 0 |  | 0
1.5.4 | 11.016.0003-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 253.47 | 321.1972 | 11.14 | 2823.6558
0
|  | TOTAL DO ITEM 1.5 |  |  | 0 |  | 5633.3342 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
0
1.6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | ESQUADRIAS |  |  | ESQUADRIAS |  |  | ESQUADRIAS
1.6.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36.84 | 46.6836 | 1.2 | 44.208
1.6.2 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 91.79 | 116.3163 | 3 | 275.37
1.6.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 882.043 | 1117.7249 | 4.16 | 3669.2989
1.6.4 | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 79.22 | 100.3876 | 2 | 158.44
1.6.5 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 399.18 | 505.8409 | 1.2 | 479.016
0
|  | TOTAL DO ITEM 1.6 |  |  | 0 |  | 4626.3329 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
0
1.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA |  |  | 0 |  |  | INST. ELÉTRICA, HIDRÁULICA SANITÁRIA |  |  | INST. ELÉTRICA, HIDRÁULICA SANITÁRIA |  |  | INST. ELÉTRICA, HIDRÁULICA SANITÁRIA |  |  | INST. ELÉTRICA, HIDRÁULICA SANITÁRIA
1.7.1 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 290.32 | 367.8935 | 6 | 1741.92
1.7.2 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 282.353 | 357.7977 | 1 | 282.353
1.7.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 270.21 | 342.4101 | 4 | 1080.84
0
|  | TOTAL DO ITEM 1.7 |  |  | 0 |  | 3105.113 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
0
1.8 |  | PINTURA |  |  | 0 |  |  | PINTURA |  |  | PINTURA |  |  | PINTURA |  |  | PINTURA
1.8.1 | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 27.8 | 35.2282 | 32.285 | 897.523 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 21.12 | 26.7633 | 6.228 | 131.5354
|  | TOTAL DO ITEM 1.8 |  |  |  |  | 1029.0584 | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0% | TOTAL | 0 | 0%
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 37854.5803 | TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | TOTAL GERAL | #REF! | #REF!
|  | BDI 26,72% |  |  |  |  | 10114.7399 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 47969.3201 | [10 empty] | Valor Reduzido |  | Valor Acrescido |  | Valor Novo
________________________________________________
MARIA TEREZA ZUCOLOTO MATOS
|  | ARQUITETA E URBANISTA | [7 empty] | 27985.4183
CAU: A109405-0
9869.1619
37854.5823

## MEMORIAL CÁLCULO
OBRA: REFORMA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA |  |  |  | REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023(DES.) EMOP (05/2023)
LOCAL: NATIVIDADE/RJ
DATA:OUTUBRO/2023
Item | Código Item | Serviços (S.C.P.) | Unid. | Quantidade | Memória de Cálculo | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO
1.0 |  | REFORMA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03
[6 empty] | Quantidade | Preço Total | % | Quantidade | Preço Total | Quantidade | Preço Total
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | Área = 2 ,40x 1,20m = 2,88 m²=
1.2 |  | ALVENARIA |  |  |  | ALVENARIA |  |  | ALVENARIA
1.2.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 1.026 | Fem: 1,80 x 0,42 = 0,756 m² + 0.15x1.80 = 0.27m² total= 1,026m²
1.2.2 | 05.001.0100-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | M2 | 7.596 | Ban. Mas e Fem: 1,80 x 4,22 = 7,596 m²
1.2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.231 | Berçário: Volume = 1,40 x 1,10 x 0,15 = 0,231 m³
1.2.4 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.40 | Berçário: 1.40m
1.3 |  | ESTUTURA |  |  |  | ESTUTURA |  |  | ESTUTURA
1.3.1 | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017 | M2 | 2.78 | área da rampa acessibilidade- 2,78m²
1.4 |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  | REVESTIMENTO E PISO
1.4.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 26.24 | Varanda: 18,44 m² San. Fem.: 7,80 m² Total: 26,24 m²
1.4.2 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 10.99 | Altura do revestimento: 1,80 m San. Fem.: (3,47+2,64) x 1,80 = 10,99m² Total: 10,99m²
1.4.3 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 32.8 | Piso podotátil = 0,40x0,40m = 0,16m² X 205un. = 32,80m²
1.4.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 37.23 | Varanda: 18,44 m² San. Fem.: 10,99 +7,80 = 18,79m²
1.4.5 | 05.001.0080-0 | REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO | M2 | 60.65 | Área = 60,65 m²
1.4.7 | 05.001.0073-0 | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | M2 | 32.8 | Piso podotátil = 0,40x0,40m = 0,16m² X 205un. = 32,80m²
1.4.8 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 60.59 | Comprimento = 60,59 m
1.4.8 | 09.001.0100-0 | GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 60.65 | Área = 60,65 m²
1.5 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  | COBERTURA E FORRO
1.5.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 11.14 | Escada : 11,14m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.84 | Calha cobertura refeitório =5,84m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 26 | Varanda : 26,00 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | 11.016.0003-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 11.14 | Escada : 11,14m²
1.6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | ESQUADRIA |  |  | ESQUADRIA
1.6.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.2 | Banheiro Fem : 1.00 x 0.60 =0,60m² Banheiro Masc: 1,00 x0,060 = 0,60m² Total: 1,20 m² | 0 | 0 | 0 | Cozinha: 1,2 m² | Valor =1,2 x 23,94 Valor = R$ 28,73
1.6.2 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 3 | Porta Cabine Sanitária : 3 unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.16 | Playground: 2 x (1m x 1,2m) = 2,4m² Entrada: 1,1m x 1,6m = 1,76 m² Total: 4,16 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 2 | Playground: 01 unidades Entrada: 01 unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.2 | Banh. Fem.: 1.00x0.60 = 0.60m² Banh. Mac.: 1.00x0.60 = 0.60m² total: 1,20m²
1.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA | [6 empty] | INST. ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA
1.7.1 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | San. Func.: 02 unidades San. Fem.: 02 unidades San. Masc.: 02 unidades |  |  |  | 0 | 0
1.7.2 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | San. Func.: 01 unidades |  |  |  | 0 | 0
1.7.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | Porta San. Fem.: 02 unidades Porta San. Masc.: 02 unidades
1.8 |  | PINTURA | [6 empty] | PINTURA
1.8.1 | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 32.285 | Varanda: - Altura de Pintura: 1,66 m Área = 7,22 x 1,66 + 2 x 1,66 = 15,305 m² Varanda: - Altura de Pintura: 2,77 m Área = 1,52 x 2,77 + 2,52 x 2,77 + 2,09 x 2,77 = 16,980 m² |  |  |  | 0 | 0
1.8.2 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 6.228 | Escada: Piso = 15 x 0,28 x 0,9 + 16 x 0,17 x 0,9 = 6,228 m² |  |  |  | 0 | 0
_________________________________________________________ MARIA TERREZA ZUCOLOTO MATOS ARQUITETA E URBANISTA CAU: A109405-0

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (Anexo VI)
OBRA: REFORMA DA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA
LOCAL: NATIVIDADE/RJ
DATA: OUTUBRO/2023
Conforme legislação tributária municipal, percentual de base de cálculo para ISS: |  |  |  |  | 100%
Alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Adminstração Central |  |  |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23%
Lucro |  |  |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS) |  |  |  | ISS | 3%
Tributos (Contirbuição Previdenciária sobre a receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneraçã) |  |  |  | CPRB | 3.65%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.61%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.72%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+ AC + S + R +G) *(1 + DF)*(1+L) | -1
(1 - CP - ISS - CRPB)
Declaro para os devidos fins que, coforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração. E que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
MARIA TEREZA ZUCOLOTO MATOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A109405-0

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Anexo V)
OBRA: | REFORMA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA
LOCAL: NATIVIDADE/RJ |  |  |  |  | REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023(DES.) EMOP (05/2023)
DATA:OUT/2023 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS | [10 empty] | BDI: 26,72%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 1 30 DIAS | 2 60 DIAS | 3 90 DIAS | 4 120 DIAS | 5 150 DIAS | 6 180 DIAS | 7 210 DIAS | 8 240 DIAS | 9 270 DIAS | 10 300 DIAS | 11 330 DIAS | 12 360 DIAS
1.0 | REFORMA ESCOLA CRECHE CRUZEIRO DE CIMA
1.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 903.9456 | 100%
903.9456
1.2 | ALVENARIA | 1349.835 |  | 12.15% | 87.85%
|  |  |  | 164.005 | 1185.8301
1.3 | ESTRUTURA | 116.2404 |  |  |  | 100%
116.2404
1.4 | REVESTIMENTO E PISO | 21090.7228 |  |  |  |  | 61.29% | 38.71%
[7 empty] | 12926.504 | 8164.2188
1.5 | COBERTURA E FORRO | 5633.3342 | [6 empty] | 100%
5633.3342
1.6 | ESQUADRIAS | 4626.3329 |  |  |  | 80% | 20%
[6 empty] | 3701.0663 | 925.2666
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIAS | 3105.113 |  |  | 70% | 30%
[5 empty] | 2173.5791 | 931.5339
1.8 | PINTURA | 1029.0584 | [6 empty] | 100%
1029.0584
TOTAL: |  | 37854.5823 | 903.9456 | 164.005 | 3359.4092 | 4748.8406 | 13851.7706 | 8164.2188 | 6662.3926 | [5 empty] | 37854.5823
BDI: 26.72% |  | 10114.7444 | 241.5343 | 43.8221 | 897.6341 | 1268.8902 | 3701.1931 | 2181.4793 | 1780.1913
TOTAL GERAL |  | 47969.3267 | 1145.4799 | 207.8271 | 4257.0433 | 6017.7308 | 17552.9637 | 10345.6981 | 8442.5839
___________________________________________________
MARIA TEREZA ZUCOLOTO MATOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A109405-0

## Plan1
check list
pintura da escada com tinta de piso
pintura do abrigo de gás
pintura guarda corpo da escada
pintura da escola
pintura banheiro diretora
pintura lavandeira, cozinha, despe.
pintura muro da frente
lavatórios de canto 2un.
torneiras cromadas de mesa p lavatorio bh
barras de apoio para sanitários
barra de apoio sanitário funcionarios
luminária hermética na cozinha (02) e( 01) despensa
lampada tubular 3un
lampada bulbo 25un
chuveiro elétrico 3uni
placa de obra
contapiso na varanda
Piso ceramico Despensa: 4,20 m² Cozinha: 11,90 m² Varanda: 17,60 m² Varanda: 18,44 m² Refeitório: 47,15 m² San. Func.: 4,05 m² San. Fem.: 7,80 m² San. Masc.: 7,80 m² Lavanderia: 9,70 m² Total: 128,64 m²
Revstimento Altura do revestimento: 1,80 m San. Fun.: (1,23+0,60+1,16+2+0,34+0,85+0,10+0,50) x 1,80 = 12,204 m² 1,20 x 0,80 = 0,96 m² San. Fem.: (3,47+0,57+0,57+3,47+0,10+1,74) x 1,80 = 17,856 m² 1,50 x 0,80 = 1,2 m² San. Masc.: (3,47+0,73+0,02+3,47+1,35+0,10) x 1,80 = 16,452 m² 1,50 x 0,80 = 1,2 m²
verificar os forros Refeitório: 5,04 m² Varanda : 17,60 m² Sala 02: 17,60
Mola na porta da cozinha e da despensa